## Sheet1
| 第十周 |  | 第十一周 | 第十二周
李佳治 | 登录，修改密码，服务商模糊查询，一套完整的增删查改 |  | 服务商订单模糊查询，店铺，设置代码完善 | 1. 单元测试
刘思宇 吕可欣 | 电子商务的模糊查询 | 争取做出一整套的增删改查 |  | 2. 集成测试
3. 项目部署
姜云腾 徐家珺 | 运营商的模糊查询 | 登录，修改密码，部分增删改查 |  | 4. 文档修改